南海西部片区固定资产投资三年行动计划（2013―2015年）

西部片区是南海提升文化品质，塑造城市灵魂，打造城市品牌的重要载体，是实现区域协调发展、城乡统筹发展的主战场。为贯彻区十二次党代会及区委十二届四次全会精神，深入推进“中枢两翼，核心带动”战略，突围提速、后发赶超，开创西部片区建设与发展的新局面，特制订《南海西部片区固定资产投资三年行动计划（2013―2015年）》（简称“樵山计划”）。

一、指导思想

坚持文化引领的发展战略，坚持“国家旅游产业集聚区、岭南风情的文化集聚地、珠三角专项产业的集群区域和广佛都市圈休闲胜地”的发展定位，深刻认识周边区域的竞争挑战，主动把握区内融合发展的机遇，发挥区位高地的地缘优势、文化高地的资源优势、生态高地的环境优势和发展高地的体制优势，加大基础设施投资力度，加快重大项目建设步伐，突围提速，后发赶超，建设“岭南文旅第一极”，打造文化南海的缩影。

二、总体目标

实施西部突围战略，发挥投资的基础性作用，2013年至2015年，西部片区要完成固定资产投资超600亿元。发挥重大项目的带动作用，以交通设施、城市升级、产业发展、景区建设等各领域的重大项目为抓手，构建发展的新框架，形成发展的新布局。凝聚共识，汇聚资源，努力打造“岭南文旅第一极”、优势突出的特色产业名镇、“文翰樵山·渔耕粤韵”的文化品牌，推进“国家旅游产业集聚（实验）区”的建设。

——全力打造“岭南文旅第一极”。按照“一主三副”的城镇空间布局，以西樵山及周边地区为中心，以九江城区、丹灶城区和西岸为三个副中心，西樵借山造城，九江借港造城，丹灶借站造城，全力推动城市更新和三镇融合，景城一体、产城融合，将西部片区打造成为“岭南文旅第一极”。

——建设优势突出的特色产业名镇。发掘优势产业资源，以专业产业园区、特色产业基地为载体，科技、金融、产业融合发展为动力，推动优势产业的集群化、高端化和国际化发展，建设优势突出的特色产业名镇。西樵镇重点建设广东西樵纺织产业基地，打造纺织服装产业名镇。丹灶镇重点建设广东新能源汽车核心部件产业基地，发展新能源、汽配和五金产业。九江镇重点建设广东医疗无纺布产业基地，依托五大码头和一大市场发展沿江钢铁物流产业。

——打造“文翰樵山·渔耕粤韵”的文化品牌。发掘利用“珠江文明的灯塔”、“南粤理学名山”、“南拳文化”发源地等历史文化资源，重铸西樵山神话，打造“文翰樵山”品牌。将富有岭南水乡文化特色的农事活动、耕作模式、田园风光、农具设施、饮食文化、建筑特色、粤剧、咸水歌及广东民间音乐等融入景区建设，把渔耕粤韵旅游文化园建成岭南农耕文化大观园，打造“渔耕粤韵”文化品牌。

——建设国家旅游产业集聚（实验）区。以文化为根基，以旅游统筹产业转型、城市发展和环境建设，实施旅游产业文化化、生态化、集聚化、社会化、观赏化、国际化六大战略，建设一批文化旅游主题园区、历史文化名村和国家级旅游景区，发展文化旅游、文化创意等产业，最终将西部片区建设成为文化品牌顶级、生态环境美好、产业集群高效、国际一流水准的国家旅游产业集聚（实验）区。

三、主要任务

（一）加快交通设施建设，构建片区发展新框架

未来三年计划投入50亿元，加快“五纵八横”的区域路网和“一外环，三内环”的内部路网建设，为西部片区发展提供基础支撑。加强区域对外交通衔接，提高可达性和便利性，提升西部片区区位价值。加强三镇间路网连接，强化集群效应，推动片区融合发展。完善景观路网建设，充分挖掘景点潜力，提升景区商业价值。以交通路网建设构建发展的新框架，推动西部片区突围提速。

1.打造旅游、货运双通道。建设一条沿“樵金路―青龙路―南九复线”的纵向旅游通道，一条沿“樵丹路―樵高路―龙高路”的纵向货运通道，实现文化旅游产业与物流产业齐头并进的态势。

2.建设旅游大道。连接仙湖度假区和西岸旅游产业园，由北向南依次经过丹灶城区、金沙城区、丹灶岭南水乡风貌区、官山城区、西樵山景区、山南桑基鱼塘风貌区。集中西部最重要的旅游资源，推动建设南海西部名山胜水、名人古村的集中展示区。

3.加快在建干线路网建设。重点推进完善广明高速公路二期、龙湾大桥及引道、南九复线、樵山大道、锦湖大道、罗行大桥、东西大道改造和庆云大道改造等工程。

4.推进拟建项目开工建设。重点推进九江进港路、九江大道东段、听音湖片区河滨路、西江公路和爱国路博爱路丹灶段（博爱大桥）等道路建设项目和丹灶物流中心道路改善一期、二期等工程项目的规划设计和开工建设。

（二）加快城市改造升级，打造“岭南文旅第一极”

未来三年计划投入280亿元，按照“一主三副”的城镇空间布局，以西樵山及周边地区为中心，以九江城区、丹灶城区和西岸为三个副中心，加快听音湖片区建设、金花街改造、官山旧城区改貌、官山新城区建设、丹灶桂丹颐景园、九江大正新城等项目建设，推动城市面貌更新和功能完善，造环境、聚资源、旺人气，强化中心城区的辐射带动作用，城乡一体、景城一体、产城人融合，打造岭南文化旅游第一极。

1.推进听音湖片区建设。计划总投资50亿元，占地3.7平方公里，将按照“山上观音，山下听音”的发展理念，借助西樵山国家5A级旅游景区的环境优势，结合樵园景区改造，以“文翰樵山”为理念，加快推进听音广场、南海会馆、飞鸿馆等重点设施，樵山大道、锦湖大道、河滨路、西江公路配套路网，以及樵山瀑影、听音湖等配套水利工程建设，通过统一规划、连片改造，建设“旅游+文化+产业”的聚集区和城市综合体，打造文化引领城市发展的示范区和岭南文化地标。

2.推进金花街改造项目。计划总投资11亿元，占地100亩，将对金花市场、西樵旧车站和零星旧厂房整体拆除，实施连片开发，建设一站式居住、商业、旅游、饮食、娱乐休闲的大型城市综合体。通过整体改造开发，降低建筑密度，提高容积率，增加绿化面积，拓宽原有道路，配套公共交通换乘站，提升区域城市面貌，优化城市环境，增强城市功能，完善西樵核心商圈的配套，集聚人流，促进商贸业的集群发展。

3.推进官山旧城区改貌。按照“减量、活化”的要求，以外立面改造、亮化工程、旧楼活化、绿地建设为抓手，重点推进江浦路沿街建筑外立面改造、天镇峰等公园改造工程，改造盘活公有物业，优化旧城区的商住环境，带动江浦路的商贸、零售和餐饮业升级，推动旧城区焕发新魅力，打造具有浓郁岭南风情的特色休闲街区。

4.推进官山新城区建设。按照“增量、盘活”的要求，强化城市规划控制，盘活闲置土地资源，壮大商贸、房地产等现代服务业，重点推进西樵新车站、瑞龙国际商业中心、纺织科技大厦、金鼎文旅酒店建设，完善公共交通、市政、绿化等基础设施和城市功能配套，建成多座功能性、标志性建筑，打造传统特色与现代气息交织相融的区域城市标杆。

5.推进九江大正新城建设。以九江商业新地标——信基广场城市综合体以及大正新城102亩商贸项目为核心，联动欧浦金属交易港、睿江“云计算”中心、江滨五星级酒店等重点项目，完善洛浦园、嘉裕豪庭、盈信广场等房地产配套，不断优化提升周边的学校、医院、酒店、餐饮、文化娱乐等生活设施，点缀吴家大院历史文化街区，全力建设以本地制造业为主要服务对象的新型产业社区，打造布局合理、功能齐备、配套完善、环境优美的城市中轴线，构筑自然风光、人文内涵、商贸业态有机结合的现代城市CBD。

6.加快九江信基广场建设。依托大正新城的平台优势，汇聚九江、龙江及江门鹤山三地人气，建设集四星级商务酒店、酒店式公寓、商务写字楼、中西餐美食广场、全国大型连锁超市、五星级高端电影院线、KTV、健身房等生活娱乐设施于一体的中高端大型国际商业综合生活区。项目总投资约9亿元、占地面积约43亩、总建筑面积约20万平方米，进一步引领大正新城102亩商住项目、洛浦园、嘉裕豪庭、盈信广场等一批大正新城的子项目的建设。

7.加速九江江滨五星级大酒店项目建设。九江江滨五星级大酒店项目规划用地面积约2.8万平方米，建筑面积约10万平方米，将打造成集餐饮、娱乐、休闲、会议、客房、度假等功能为一体的五星级标准酒店，通过于周边环境和城市滨江的融合塑造，创造具有韵律的建筑形态，成为九江滨江水区的亮丽风景和生活新标杆。

8.推进丹灶桂丹颐景园开发建设。全力推进占地372亩，建筑面积87.2万平方米的颐景园的开发建设，打造集商业服务、现代产业、旅游休闲等功能为一体的“城市花园”。通过建设6万平方米大型商业综合体，增强对大金智地科技产业园的配套服务，完善城市功能，提升城市形象，推动丹灶城市、产业、人居的互动发展。

9.建设丹灶城区商业步行街。区、镇两级联动，将位于丹灶镇商业文化中心珍丰路与商业大道交汇处的路段改造成为新商业步行街。通过拆除80年代初期建成的旧物业，回收、整合土地，将该地块建成一个占地面积52.32亩、建筑面积约105000平方米，集商业、饮食、娱乐及居住为一体的城市综合体。通过项目建设，推动城市面貌更新，升级商业业态，增强商业氛围，打造核心商圈，提升城市服务功能，助推丹灶的产业、城市升级。

10.推进丹灶镇沙浦村大顶岗、仙园山塘改造项目。将位于丹灶镇樵丹路与工业大道交汇处的地块进行城市升级改造项目，此项目占地面积约130亩，通过对村集体土地及原仙园山塘地块破旧建筑的拆迁升级改造，打造成一个集休闲、人文居住的综合体，成为亮化西部城市建设又一重点项目。

（三）加快产业园区、基地建设，打造特色产业名镇

未来三年计划投入220亿元，加快主题产业园区、产业基地、科技创新平台和科技金融合作平台建设。以文化为引领，以科技、金融、产业融合发展为动力，推进纺织、五金、汽车配件等优势制造业的改造升级，加快新能源核心汽车、医疗无纺布等战略性新兴产业的培育，加快现代物流、电子商务等现代服务业的发展，建设优势突出的特色产业名镇，为西部片区的突围提速夯实产业基础。

1.推进西樵纺织产业基地循环经济工业园建设。计划总投资32亿元，推进热电联供、蒸汽管网、统一供水、统一污水处理、污泥无害化处理、印染废水臭气治理等项目，加强节能环保技术推广，引导园区企业实施清洁生产改造和认证，整体提高西樵纺织产业基地的节能减排和环境保护水平，促进产业的可持续发展，打造国家级循环经济园区。

2.建设西樵纺织服装产业中心。计划总投资13亿元，建设55万平方米工业厂房及配套设施，增加企业约20家，形成纺织面料3亿米/年，品牌服装2000万件/年的产业规模。同时建设纺纱、织造、服装、纺织机械等纺织工业项目，并配套研发中心、会展中心、物流中心等功能项目，进一步完善西樵纺织产业的产业链。

3.打造纺织服装国际产业城。计划总投资48亿元，规划占地900亩，将与佛山市纺织行业协会合作，依托西樵雄厚的纺织产业基础和国家级产业创新平台，立足“专业市场+总部企业中心、科研产业基地、研发创意基地”的目标，按照“政府引导、市场运作、企业参与、共赢发展”的发展模式，建设成为集原料、面料、服装、家纺、配件、加工、仓储物流和商务办公、产品展示、金融服务、电子商务、商业服务等为一体的国际化专业纺织服装商贸城和全省传统产业转型升级示范基地。

4.建设“大金智地”高端产业服务区。规划范围2000亩，将以高端服务业为主导、以战略性新兴产业为支撑，以文化创意产业为特色，引进行政服务、科技研发、技术转移、信息服务、检测认证、企业孵化、研发办公、教育培训、国际交流合作等生产性服务业，建设展示科技创新活力与城市国际化魅力的国际化、创智型产业综合区。

5.建设南海（丹灶）物流新城。物流新城包括世海钢材物流中心和丹灶货场扩能两大项目。世海钢材物流中心将建设公共仓储区、深加工区、零售区、商务办公区和生活配套区域,总用地面积约1700亩，总投资20亿元，丹灶货场扩能项目投资7.2亿元，占地404亩，建设集装箱作业区、钢材物流区，增设传输等系列设备，与一期合并经营，年发运量达800万吨。

6.建设广东新能源汽车核心部件产业基地。以“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心华南中心”、广东广顺新能源动力院士工作站等创新平台为支撑，依托佛山整车及汽车配件产业的良好产业基础，重点发展燃料电池电堆关键的零部件、空气系统、氢气系统、水系统、电控系统等新能源汽车核心零部件产业。争取培育形成3家以上产值超亿元的新能源汽车核心零部件企业。

7.建设汽配产业集聚区。采用返租集体用地，鼓励民资参与，集中建设、集中管理、集约用地的开发模式，扩建南海日本中小企业工业园，新建南沙工业区，建设高标准的产业载体，面向科技型、成长型日资企业和一汽―大众配套企业招商引资，打造有影响力的汽车零部件产业聚群。

8.推进“中国日用五金之都”建设。充分发挥政府的引导作用，发挥特色专业镇创新网络平台的作用，推进科技、金融与产业融合发展，完善企业技术改造、创新管理等促进政策，提升企业服务水平，促进2000多家五金中小企业发展，深入推进“中国日用五金之都”的建设。

9.建设广东医疗无纺布产业基地。以必得福、稳德福等龙头企业为基础，进一步引进PGI无纺布有限公司等国际行业龙头企业，加快产业载体建设，加强产业链招商，打造医疗无纺布“基布生产―后整理―制品后加工―销售”的完整产业链，建设广东医用无纺布生产基地。主动衔接佛山高新区德国医疗谷，抢抓机遇推动基地产品线往更广泛的医疗耗材领域延生和扩展，打造以医疗无纺布为基础，在全国有影响力的高端医疗耗材产业基地。

10.建设“珠三角中西部生产资料区域性中心”。依托九江镇“物流硬件最优、物流需求最旺、物流成本最低、扶持力度最强”四大优势，加快推进广东欧浦、首钢中金、中铁物资二期、中外运二期改造、金属材料市场、木材夹板市场等项目建设，加快电子、信息、金融等支撑平台建设，形成包括港口码头，生产资料加工贸易集散，仓储质押、配送，电子交易、信息、金融于一体的现代服务业集群，打造“珠三角中西部生产资料区域性中心”。

11.建设广佛壹号商贸物流城。依托佛山周边发达的家居产业和区位优势，通过引入泛家居产业相关的电商企业进驻，建设集家居电商交易、办公、仓储、物流等为一体全产业链配套。结合先进的物流物联网信息技术，以创新的发展理念和管理模式构筑“物流、商流、信息流、资金流”四流合一的新型商贸物流平台，打造中国首个现代家居电子商贸物流产业园。

12.建设九龙（国际）家具总部基地项目。实施与周边家具市场零售为主的差异化竞争模式，将总部经济概念引入家具行业，以家具企业为主要服务对象，整合展厅、物流、营销、采购、电子商务等综合服务功能为一体，走家具订单模式，通过“总部基地”的功能链条辐射带动生产制造基地所在区域发展，实现不同区域分工协作和资源的优化配置，搭建现代综合家具产业服务总部平台，打造南中国规模最大的家具展贸总部基地。

13.打造西部电子商务产业基地。发挥九江作为南海区首个电子商务应用试点镇的优势，依托九江物流产业对第三方物流平台需求强劲的优势，以凯仕乐科技、龙赛电子商务园、广东网商会九江孵化园等为依托，推进广东睿江科技“云计算”等新IT产业项目，重点发展与家具、纺织、塑料、金属材料等产业密切相关的行业电子商务平台和第三方物流平台，打造南海西部电子商务产业基地。

（四）加快龙头景区项目建设，打造文化旅游集聚区

未来三年预计投入80亿元，加快龙头景区项目的建设，凸显文化旅游集聚区发展框架，展示文化旅游集聚区的发展蓝图，展现政府发展文化旅游产业的战略布局，带动国内外文化旅游领域的项目、投资向西部片区集聚，推动西部片区“突围提速”，打造国家旅游产业集聚（实验）区。

1.建设南海岭南文化产业集聚区。以“文翰樵山”为理念，借助西樵山国家5A级旅游景区得天独厚的自然环境优势，结合白云洞景区、樵园接待区的改造，全力推进南海会馆、听音广场、樵山瀑影、有为馆、飞鸿馆、官山人家等景区建设，加快听音湖片区的建设，打造“岭南文旅RBD” 的核心区域和国家旅游产业集聚（实验）区的重要载体。

2.建设西樵山梦工场。计划总投资14亿元，规划占地面积1100亩，通过支持营运团队加快已建成项目的对外开放和业务运营，推进二、三期项目规划开发，推进影视拍摄基地、表演场馆、主题乐园和五星级酒店等在建项目的建设，尽快形成包括影视拍摄、后期制作、展览演出、互动体验式旅游等功能的文化主题景区，打造集文化旅游、休闲旅游、商务旅游于一体的综合性文化旅游区。

3.建设广东中旅南海旅游产业园西岸项目。计划总投资60亿元，规划占地面积8500亩，通过加强建设资金、用地指标、配套基础设施等保障，强化对开发单位的协调与督促，大力推进广东中旅南海旅游产业园西岸项目的建设。加快一期项目的建设营运和二期、三期项目的规划开发，最终打造以国家5A级旅游景区为标准，以旅游为主导，包括快乐体验区、养生长寿区、商务会展区、创意文化区、旅游不动产区等五大主题区域，打造“汇聚岭南精华，集聚华人精英”、“文化岭南，养生南海”的服务基地与组织中心、度假基地及文化娱乐中心、康体休闲中心，总部基地和利税中心，打造为国家旅游产业集聚示范区。

4.建设“渔耕粤韵”旅游文化园。计划总投资1.2亿元，依托西樵山的旅游集群优势，以基塘农业为特色，以岭南农耕文化为主体，将农事活动、耕作模式、田园风光、农具设施、饮食文化、建筑特色、广东音乐、粤剧、咸水歌等文化元素融入景区布局与项目设置，打造一个集基塘耕作、农业科普、水乡风情、岭南戏曲、民间音乐、美食购物于一体的渔耕粤韵旅游文化大观园。

5.建设蒙娜丽莎文化创意园。依托蒙娜丽莎集团在陶瓷研发设计及陶瓷历史文化领域的深厚积累，建设由蒙娜丽莎文艺复兴馆、蒙娜丽莎文化艺术馆、蒙娜丽莎瓷艺馆以及陶瓷文化展示中心、陶瓷文化创意中心、陶瓷文化设计中心、陶瓷文化信息中心、陶瓷文化营销中心、陶瓷文化交流中心等组成的蒙娜丽莎文化创意园，打造一个文化与产业深度融合，引领产业创新发展的综合平台。

6.打造吴家大院历史文化街区。以吴家大院古建为核心，九江涌支流九曲十三湾、船栏街、九江旧城一河两岸为支点，打造总占地约30亩，以镇级文化中心、文化创意产业园、侨乡文化博物馆、文化旅游风情街四大功能分区为支撑的吴家大院历史文化街区。街区内集合公益性文化艺术培训、文化艺术创作、文化团体交流、作品展示交易、特色旅游休闲等多功能于一体，拟打造成为立足九江、辐射江鹤、影响广佛，以传统岭南文化为根基、水乡风情为依托、融合现代创意文化理念的九江版“岭南新天地”。

7.建设“南国酒镇”文化产业基地。依托九江酒厂的文化和品牌影响力，改造、扩建和提升“九江双蒸博物馆”，建设南国酒文化博览中心、白酒生态酿造储存区、高档酒生产基地三大酒文化平台，申报国家非物质文化遗产、国家4A级旅游景区，打造南国酒文化品牌，建设南国酒镇产业基地，助力国家旅游产业集聚（实验）区的建设。

8.建设中国龙舟运动示范基地。以璜矶龙舟训练基地为核心，打造国家级龙舟示范基地九江训练中心。通过整合鹭鸟天堂、烟南烟桥等生态旅游资源，建设全国首个融合国家级标准龙舟训练赛道、龙舟体验区、龙舟文化街，集休闲娱乐、观光互动、训练、比赛、体验等多功能于一体的龙舟主题公园，以此树立地域文化标杆，彰显龙舟文化品牌，带动九江儒林、饮食等各项文化的弘扬、传承与创新。

9.建设九江外滩生态休闲观光走廊。利用樵桑联围西堤誉江华府段外坦形成的大片冲积湿地（约370亩），东起铜鼓滩、西至誉江华府，打造全长约5公里、总面积约25万平方米的江滨生态休闲观光长廊。长廊规划分生态休闲湿地公园区、生态休闲亲水平台区和生态休闲步道区，建设自行车道、风雨亭、栈道、风筝广场、休闲步道等设施，营造出由沼泽、滩涂、芦苇荡、各种水生植物、耐湿性强的植物以及喜湿地栖息的鸟类、鱼类等动物所共同构成的，具有丰富而多层次内容、景色怡人的典型湿地景观环境。结合江中心的海心沙、海寿岛形成一个供市民休闲娱乐的好去处。

10.建设朱九江纪念公园。朱九江纪念公园选址九江镇下西太平长塘生产队朱九江先生故居原址旁，占地11.4亩。通过项目建设，缅怀岭南鸿儒朱九江先生，弘扬其“兴学为民、为国育才”的高尚精神，充分挖掘维新变法领袖康有为在其“蓝色文明”和创新思维影响下形成的维新改革精神，以及朱九江先生的文学艺术价值，传承发扬当代岭南文化的精髓，展示西翼片区独特的文化景象，配合区文化旅游发展规划，联合其他相关产业资源，逐步打造出一条集文化交流、生态旅游、饮食娱乐、观光休闲于一体的文化产业链，发挥其对海内外华侨的巨大影响力，树立儒林文化品牌，传承发扬九江儒林文化和华侨文化。

四、保障措施

（一）加强统筹管理

西樵山风景名胜区管委会在明确编制、机构、职能的基础上，进一步加强队伍建设，建章立制，打造带领西部片区发展的坚强核心。强化管委会的全面统筹和规划协调能力，充分调动区、镇两级人、财、物资源，发挥好片区平台在对外招商、资源争取、项目推进等方面的作用。不断创新工作方法，建立重点项目领导推进机制、实施绩效考核目标管理制度，为片区发展提供强大动力。

建立西部三镇之间的联盟，由管委会牵头，设立交通设施、物流产业和文化旅游发展3个三镇联合的项目推动小组。开展产业研究、交通规划、争取政策资源等工作，协调区、镇共同解决难点问题，加强对片区建设与发展的统筹管理。

（二）加强规划引导

加快完成《南海西部分区规划》、《南海国家旅游产业集聚（实验）区发展规划》，进一步研究制定西部片区的城市改造和建设规划、产业发展规划、交通发展规划以及其他专项规划。加强规划的内部学习和外部宣传，用规划统一干部群众的发展思路，用规划坚定社会各界的发展信心，引导资金、项目等资源聚集，推动西部片区加速发展。用规划统筹水域、山域等稀缺资源的配置，用规划规范建设项目的布局，促进文化旅游集聚区的有序开发。

（三）加强政策保障

积极争取上级政策扶持。争取上级政府部门在特许旅游项目、购物退税、旅游功能区规划建设等方面给予专项扶持。争取省级政府在旅游扶贫资金、产业转移、人才引进等方面的扶持。争取广东省现代服务业发展的重点示范区和重点扶持项目的专项扶持。争取旅游企业纳入营业税和增值税改革试点，允许旅行社按营业收入缴纳的各种收费，计征基数应扣除各类代收服务费。

根据西部片区三镇的实际，在落实好区、镇两级关于“三旧”改造、实施品牌带动战略、促进企业上市和科技创新、促进电子商务发展，以及企业纳税奖励、招商引资奖励等各类奖励扶持政策的基础上，进一步研究制定特色产业集聚扶持、文旅项目建设优惠、重点项目奖励扶持等政策，以具有竞争力的奖励扶持政策推动优质项目的引进和落户，推动西部片区更好更快地发展。

（四）加强资金保障

建立起政府引导、企业主导、银行支撑、民间资本和外资广泛参与的，多元化、多层次、多渠道的投融资体系，加强对西部片区建设发展的资金保障。

——加大公有资产的投入力度。进一步优化公有资产投资公司的资产配置，壮大平台规模，提高融资和投资能力。进一步提高公有资产投资项目的研究策划和管理运营水平，提高公有资产投资项目质量和公有资产的使用效率。通过公有资产投入的示范效应、增值效应，带动更多社会资本投入到西部片区的开发建设中来。

——引进战略投资者。引进一批战略投资者，对景点、宾馆、餐饮、交通等商业性的项目进行投资开发建设及营运，鼓励国内外旅游企业和战略投资者通过兼并、参股、收购、债券、股权投资基金、特许经营、租赁承包、BOT、TOT等多种方式参与旅游开发和经营。借助战略投资者的资本、团队、市场和管理经验，加快西部片区发展。

——创新融资方式。鼓励旅游企业通过动产抵押、权益抵押、土地使用权抵押和旅游门票质押等担保形式，扩大投融资规模。积极探索通过拍卖开发权、产业基金、私募投资基金、重组、上市等方式拓宽投融资渠道。鼓励有条件的重点旅游企业上市融资、发行企业债券、参与私募基金。

——创新集体资产参与建设发展的方式。引导农民通过土地等生产要素入股方式，建立乡村旅游专业合作社等农村集体经济组织，探索旅游企业、村集体经济组织和村民共同推动乡村旅游规模化、连锁化、品牌化发展的路子。

通过加强统筹管理、规划引导、政策保障、资金保障，推进南海西部片区固定资产投资三年行动计划的顺利实施，推动南海国家旅游产业集聚（实验）区的建设发展。

附件：南海西部片区固定资产投资三年行动计划重点项目表

附件

南海西部片区固定资产投资三年行动计划重点项目表

| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 总投资（亿元） | 三年投资计划（亿元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| 总计（61项） |  |  |  |  |  |  | 753.007 | 419.977 |  |
| 一、交通、水利项目（20项） |  |  |  |  |  |  | 73.657 | 47.827 |  |
| （一）交通项目（17项） |  |  |  |  |  |  | 70.547 | 45.037 |  |
| 1 |  |  |  | 南庄至九江公路复线工程 | 全长13.14公里，路基宽度37.5米，双向6车道。 | 2010-2013 | 16.19 | 7.19 | 区环境运输和城市管理局（交通） |
| 2 |  |  |  | 樵山大道工程 | 全长1.1公里，景观性道路。 | 2012-2013 | 3.43 | 2.50 |  |
| 3 |  |  |  | 锦湖大道工程 | 全长3.31公里，为城市次干道II级。 | 2013-2015 | 4.50 | 4.50 |  |
| 4 |  |  |  | 河滨路工程 | 全长3.1公里，为城市主干道II级。 | 2013-2015 | 3.81 | 3.81 |  |
| 5 |  |  |  | 西江公路工程 | 全长0.788公里，为城市主干道II级。 | 2013-2015 | 0.81 | 0.81 |  |
| 6 |  |  |  | 爱国路工程 | 全长0.441公里，为城市次干道II级。 | 2013-2015 | 0.35 | 0.35 |  |
| 7 |  |  |  | 丹灶物流中心道路改善工程 | 全长16公里，路基宽度25米，双向6车道。 | 2013-2014 | 7.02 | 7.02 |  |
| 8 |  |  |  | 西樵崇民西路工程 | 全长3.16公里，主路路基宽度69米，双向八车道；辅路路基宽度8米，双向四车道。 | 2010-2013 | 3.96 | 0.53 |  |
| 9 |  |  |  | 西樵西岸庆云大道、东西大道、凰岗大道支线 | 全长约8.944公里。 | 2012-2014 | 2.557 | 2.557 |  |
| 10 |  |  |  | 龙湾大桥及辅道 | 全长1.465公里，主桥面宽32.5米，双向6车道。 | 2010-2013 | 9.20 | 2.20 | 市路桥公司 |
| 11 |  |  |  | 九江进港路 | 全长2.914公里。 | 2013-2015 | 2.02 | 2.02 | 区环境运输和城市管理局（交通）、 九江镇 |
| 12 |  |  |  | 中外运码头扩建改造项目 | 岸线长度431米，集装箱年吞吐量40万TEU，散货年吞吐量61万吨。 | 2009-2015 | 5.50 | 2.00 | 九江镇 |
| 13 |  |  |  | 九江基耕大道工程 | 全长4.5公里，路基宽度30米。 | 2010-2015 | 1.30 | 0.90 |  |
| 14 |  |  |  | 西樵新汽车客运站建设项目 | 实施樵金中路西侧三旧改造项目，建设西樵新汽车客运站。 | 2010-2015 | 5.00 | 4.50 | 西樵镇 |
| 15 |  |  |  | 南海区西部（西樵）交通改善项目 | 包括大桐堡城中路，百太路二期，崇北公路，大桐城中路，大桐路一期。 | 2011-2015 | 0.90 | 0.75 |  |
| 16 |  |  |  | 丹灶罗行大桥项目 | 桥长约600米，引桥及路900米，双向6车道。 | 2011-2014 | 2.50 | 2.00 | 丹灶镇 |
| 17 |  |  |  | 丹灶建沙路项目 | 全长2.5公里，双向6车道。 | 2013-2015 | 1.50 | 1.50 |  |
| （二）水利项目（ 3项） |  |  |  |  |  |  | 3.11 | 2.79 |  |
| 18 |  |  |  | 听音湖片区配套水利工程 | 湖体中间坝体工程、新开河涌工程、吉水涌扩建。 | 2011-2015 | 1.20 | 0.90 | 区国土城建和水务局（水务）、西樵山风景名胜区管委会资源保护局 |
| 19 |  |  |  | 山根水利枢纽工程 | 包括电排站重建和山根涌扩宽整治。装机容量2400KW，设计流量21.3立方米/秒；山根水闸净宽4.0米；山根引水泵站设计流量3.0立方米/秒整治长约625米，主涌宽度扩至16.0米。 | 2012-2015 | 0.91 | 0.89 | 西樵镇 |
| 20 |  |  |  | 丹灶货运物流中心配套水利工程 | 改造6.212公里河道和配套泵站。 | 2013-2015 | 1.00 | 1.00 | 区国土城建和水务局（水务）、丹灶镇 |
| 二、城市建设项目（18项） |  |  |  |  |  |  | 345.41 | 205.59 |  |
| 1 | 南海岭南文化产业集聚区（首期：听音湖片区） |  |  |  | 实施西樵听音湖片区改造，包括旧村改造、改貌、道路修缮（含绿化）城市级公共文化活动中心（含南海会馆）、商业及酒店服务区、景区入口及旅游配套、市政建设及供水、供电、截污管网、通讯、光纤等管网工程。西樵山5A景区设施改造。 | 2011-2018 | 97.49 | 47.00 | 西樵山风景名胜区管委会 |
| 2 | 西樵“三旧”改造项目 |  |  |  | 建设周家塱项目、樵山明珠项目、挺盛陶瓷地块改造、纺织产业基地三产配套项目等。 | 2010-2016 | 29.00 | 22.30 | 西樵镇 |
| 3 | 西樵金花街改造项目 |  |  |  | 建设休闲商业中心和广场。 | 2010-2016 | 11.00 | 8.90 |  |
| 4 | 西樵瑞龙国际商业中心 |  |  |  | 占地面积2.07万平方米，建筑面积8.68万平方米。 | 2012-2015 | 4.00 | 3.50 |  |
| 5 | 西樵听音湖片区回迁小区 |  |  |  | 建筑面积6.8万平方米。 | 2013-2015 | 2.50 | 2.50 |  |
| 6 | 西樵崇南片区商住项目 |  |  |  | 包括崇民东路地块80亩项目、崇南地块100亩项目、车站B地块30亩项目共3个商住项目。 | 2013-2015 | 25.00 | 15.00 |  |
| 7 | 西樵官山旧城区改貌 |  |  |  | 官山城区外立面改造工程、景观改造、灯饰改造、公园改造、生活垃圾收集站建设、市政设施改造等。 | 2012-2015 | 1.50 | 1.20 |  |
| 8 | 西樵纺织科技大厦 |  |  |  | 建筑面积3.3万平方米。 | 2013-2015 | 1.40 | 1.40 |  |
| 9 | 西樵金鼎文旅酒店 |  |  |  | 建筑面积6.3万平方米。 | 2013-2015 | 2.30 | 2.30 |  |
| 10 | 九江大正新城 |  |  |  | 建设大正新城城市综合体，含信基广场、大正102亩商住项目、洛浦园、嘉裕豪庭、盈信城市花园等7个商贸、商住项目，打造九江镇的新城市核心。 | 2010-2015 | 40.00 | 32.00 | 九江镇 |
| 11 | 江滨五星休闲度假酒店项目 |  |  |  | 占地42亩，建筑面积10万平方米。 | 2013-2016 | 5.00 | 3.50 |  |
| 12 | 九江信基广场 |  |  |  | 建筑面积20万平方米。 | 2012-2015 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | “大金智地”高端产业服务区 |  |  |  | 规划面积2000亩，建设展示科技创新活力与城市国际化魅力的国际化、创智型产业综合区。 | 2013-2023 | 30.00 | 8.00 | 丹灶镇 |
| 14 | 丹灶桂丹颐景园项目 |  |  |  | 建筑面积87.2万平米。 | 2010-2015 | 25.00 | 12.00 |  |
| 15 | 丹灶上林一品项目 |  |  |  | 建筑面积42.89万平方米。 | 2012-2015 | 23.00 | 17.69 |  |
| 16 | 丹灶云山峰境项目 |  |  |  | 建筑面积58.37万平方米。 | 2011-2017 | 26.72 | 13.10 |  |
| 17 | 丹灶沙浦村大顶岗、仙园山塘改造项目 |  |  |  | 占地面积约130亩。 | 2013-2018 | 7.50 | 3.00 |  |
| 18 | 丹灶城区商业步行街 |  |  |  | 地块占地面积52.32亩、建筑面积约105000平方，建造集商业、饮食、娱乐及居住为一体的城市综合体。 | 2010-2017 | 5.00 | 3.20 |  |
| 三、产业项目（18项） |  |  |  |  |  |  | 251.04 | 118.36 |  |
| （一）优势传统产业项目（7项） |  |  |  |  |  |  | 136.00 | 64.00 |  |
| 1 |  |  | 广东西樵纺织产业基地建设国家级循环经济工业园区 |  | 建设“三统一”和循环经济基础设施、企业清洁生产项目、资源综合利用项目、循环经济服务能力建设项目。 | 2011-2015 | 32.00 | 16.80 | 西樵镇 |
| 2 |  |  | 广东西樵纺织服装国际产业城首期 |  | 占地约900亩，建设专业市场+总部企业中心、科研产业基地以及研发创意基地。 | 2013-2018 | 48.00 | 15.00 |  |
| 3 |  |  | 西樵纺织服装产业中心 |  | 建设纺织产业、高新技术、综合产业三个产业功能区，建筑面积约15万平方米，年产品牌服装2000万件。 | 2010-2015 | 13.00 | 5.00 |  |
| 4 |  |  | 南海致兴纺织服装有限公司 |  | 建设厂房和购置设备。 | 2009-2015 | 12.00 | 4.00 |  |
| 5 |  |  | 广东昱升卫生用品实业有限公司西樵新厂区 |  | 建筑面积7.8万平方米。 | 2012-2015 | 5.00 | 4.50 |  |
| 6 |  |  | 佛山市啟盛卫生用品有限公司厂区建设项目 |  | 建筑面积4.5万平方米。 | 2011-2015 | 4.00 | 3.70 |  |
| 7 |  |  | 九龙（国际）家具总部基地项目（A、B地块） |  | 占地面积226亩，总建筑面积52万平方米。 | 2013-2016 | 22.00 | 15.00 | 九江镇 |
| （二）战略性新兴产业项目（4项） |  |  |  |  |  |  | 26.00 | 17.50 |  |
| 8 |  |  | 九江医疗无纺布生产基地 |  | 建设无纺布生产车间、三抗医用无纺布定型车间、洁净车间及工业大道等。 | 2011-2015 | 10.00 | 6.00 | 九江镇 |
| 9 |  |  | 西樵LED大功率路灯项目 |  | 年产100万个LED路灯。 | 2011-2015 | 3.00 | 2.70 | 西樵镇 |
| 10 |  |  | 西樵电工电容器薄膜项目 |  | 首期建筑面积1万平方米，电工薄膜年产值约1亿元。 | 2011-2015 | 3.00 | 2.80 |  |
| 11 |  |  | 广东新能源汽车核心部件产业基地 |  | 建设广顺新能源电动汽车关键零部件研发及产业化项目、丹灶镇环保装备及汽车零部件产业专区（二期）、南海工业园新兴产业载体日本中小企业工业园等，发展燃料电池电堆关键的零部件、空气系统、氢气系统、水系统、电控系统等，力争培育形成3家以上产值超亿元的新能源汽车核心零部件企业。 | 2011-2018 | 10.00 | 6.00 | 丹灶镇 |
| （三）现代服务业项目（4项） |  |  |  |  |  |  | 86.91 | 35.91 |  |
| 12 |  |  | 南海珠三角中西部生产资料性区域中心 |  | 建设包括港口码头，生产资料加工贸易集散，仓储质押、配送，电子交易、信息、金融于一体的现代服务业集群，包括九江金属材料市场等13个子项目。 | 2010-2014 | 54.71 | 14.71 | 九江镇 |
| 13 |  |  | 广佛壹号商贸物流城 |  | 占地面积480亩。 | 2013-2016 | 5.00 | 3.00 |  |
| 14 |  |  | 丹灶世海钢铁物流中心 |  | 建设公共仓储区、深加工区、零售区、商务办公区和生活配套区域,总用地面积约1700亩。其中：一期约550亩，年钢材吞吐量达200万吨以上。 | 2012-2022 | 20.00 | 12.00 | 丹灶镇 |
| 15 |  |  | 广珠铁路丹灶货运站扩能工程 |  | 建设集联运、仓储、配送、加工、交易、展览、商务等功能于一体的现代化铁路物流中心”。 | 2012-2015 | 7.20 | 6.20 |  |
| （四）现代农业（2项） |  |  |  |  |  |  | 2.13 | 0.95 |  |
| 16 |  |  | 何氏水产活鲜储存流通基地 |  | 扩建4万吨低温暂养储存、纯氧配送车间，智能信息化服务平台、专业检测设备、仪器安全追溯系统、技术研发中心，打造一个总冷藏量8万吨级的大型水产品冷链物流服务中心。 | 2010-2014 | 1.23 | 0.45 | 西樵镇 |
| 17 |  |  | 百容国家现代水产育种中心项目 |  | 建设种质资源库、研发实验大楼、工厂化育种车间和繁育车间。 | 2011-2018 | 0.90 | 0.50 | 丹灶镇 |
| 四、文化旅游项目（5项） |  |  |  |  |  |  | 82.90 | 48.20 |  |
| 1 |  |  | 南海旅游产业园 |  | 建设西岸旅游产业园，打造集休闲、度假、文化创意、娱乐运动等功能为一体生态型文化旅游产业园区。 | 2010-2020 | 60.00 | 32.00 | 西樵镇 |
| 2 |  |  | 西樵山梦工场 |  | 建设集旅游休闲及电影文化为一体的旅游文化综合体。 | 2010-2018 | 14.00 | 10.00 |  |
| 3 |  |  | “渔耕粤韵”旅游文化园 |  | 逐步恢复西樵山脚下连片的鱼塘区桑基鱼塘景观，开展生态休闲旅游建设。 | 2013-2018 | 1.20 | 0.72 |  |
| 4 |  |  | 蒙娜丽莎文化创意园 |  | 建设总部、商务及文化艺术展示区。 | 2013-2015 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 |  |  | “南国酒镇”酒文化产业项目 |  | 建设产业文化观光旅游博览区、生产经贸区和产品研发生产区，战打造成为人文休闲工业旅游景区。 | 2011-2016 | 4.70 | 2.48 |  |

备注：1.本表重点项目原则上是指投资额超1亿元的项目；

2.与经济社会发展关联度高，对发展支撑作用强的项目也作为重点项目列入本表。